## Slide 1: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Покатеевская средняя общеобразовательная школа
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«Успех. Развитие. Активность»
Изменение компонентов личностно-развивающей образовательной среды
в МКОУ Покатеевская СОШ
Директор школы Кармышова Светлана Павловна

## Slide 2: Обоснование разработки проекта
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года Ст. 28 п.7 к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации.
В профессиональном стандарте руководителя общеобразовательной организации п 3.2.3. трудовая функция руководителя – Обеспечение развития общеобразовательной организации.
В соответствии с Федеральным проектом «Школа Министерства просвещения Российской Федерации» : «формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего качественное доступное общее образование во всех регионах страны для каждого ребенка в соответствии с его потребностями и интересами независимо от социальных и экономических факторов …»

## Slide 3: Актуальность темы проекта
10-11 классы
Для управленческо - педагогического анализа социального компонента школьной среды была проведена диагностика организационной культуры педагогического коллектива, что позволило установить соотношение в коллективе элементов различных типов корпоративной культуры педагогов.
В структуре организационной культуры школы сложилось равное соотношение элементов семейной и инновационной типов культур (по 26%).
Доля результативной культуры (28%) составляет наибольший процент. Это подтверждается тем, что с одной стороны большинство педагогов ориентировано на достижение образовательного результата, педагоги отличаются целеустремленностью, школа связывается воедино стремлением к достижению высоких образовательных результатов
Признаки ролевой культуры немного ниже (20%). Характеризуется, с одной стороны, стабильностью и контролем, а с другой — внутренним фокусом и интеграцией Деятельностью педагогов управляют четкие правила и инструкции.
В перспективе коллектив видит преобладание семейного (34%) и инновационного (28%) типа организационной культуры,
за счет снижения в большей мере показателя результативной культуры (21%), и ролевой культуры (16%)

## Slide 4: Актуальность темы проекта Результат диагностики «Методика анализа образовательной модели среды»
10-11 классы
36,5
Творческая среда
Карьерная среда
Догматическая среда
Свобода
Зависимость
Безмятежная среда
Пассивность
Активность
49,8
7,9
5,8
Графическая модель демонстрирует, соотношение Карьерной образовательной среды (49%),
и Творческой образовательной среды (36,5%), каждая из которых характеризуется высоким уровнем активности, имеющим такие свойства, как инициативность, стремление к чему-либо, упорство в этом стремлении, борьба личности за свои интересы, отстаивание этих интересов,
тем не менее,
Карьерная образовательная среда развивая активность, способствует развитию зависимости ребёнка, в то время как Творческая образовательная среда способствует свободному развитию активного ребёнка.

## Slide 5: Графическая модель соотношения типов образовательной среды
Chart: РОДИТЕЛИ
| Догматическая среда | Карьерная среда | Творческая среда | Безмятежная среда
Графическая модель соотношения типов образовательной среды | 14.4033 | 35.2633 | 35.7367 | 14.5967
Chart: ДЕТИ
| Догматическая среда | Карьерная среда | Творческая среда | Безмятежная среда
Графическая модель соотношения типов образовательной среды | 0 | 80 | 20 | 0
учителя

## Slide 6: Актуальность темы проекта
Школьная среда анализировалась также на основе комплекса количественных параметров, характеризующих её развивающие возможности.
Количественные показатели параметров образовательной среды МКОУ Покатеевская СОШ представлены на диаграмме (рис. 3).
Chart: 
| широта | интенсивность | осознаваемость | обощенность | эмоциональность | доминатность | когерентность | активность | мобильность | структурированность | безопасность | устойчивость
баллы | 3.7 | 5.1 | 4.3 | 5.3 | 7.2 | 6.9 | 4.5 | 4.6 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 8.1

## Slide 7: Актуальность темы проекта
Важным для нас показателем по итогам данной диагностики является тот факт, что количественные параметры всех участников образовательных отношений различаются не значительно. Это говорит о согласованности между участниками образовательных отношений.
Chart: 
| Широта | Интенсивность | Осознаваемость | Обобщенность | Эмоциональность | Доминантность | Когерентность | Активность | Мобильность | Структурированность | Безопасность | Устойчивость
Руководитель/Директор | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 5.4 | 7.1 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 6.1 | 6.7 | 7 | 7.9
Администрация | 3.9 | 5.2 | 4.5 | 5.3 | 7.3 | 6.9 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 8.3
Педагоги | 3.7 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 7.4 | 6.9 | 4.4 | 4.6 | 5.9 | 6.1 | 6.9 | 8
Родители | 3.7 | 4.9 | 3.9 | 5 | 7 | 6.7 | 4.3 | 4.6 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 7.9
Ученики/воспитанники | 3.4 | 5 | 4 | 5.2 | 7.2 | 6.8 | 4.5 | 4.8 | 6 | 6.1 | 6.7 | 8.1

## Slide 8: Актуальность темы проекта
Проведя анализ личностно – развивающей образовательной среды школы, мы сделали следующие выводы:
1.Существенную долю в общей структуре организационной культуры педагогов школы занимает результативный тип.
2.Карьерный тип образовательной среды преобладает над творческим типом, что способствует формированию активного, но зависимого типа личности. Настоящая образовательная среда препятствует развитию самостоятельности и творчества у обучающихся и препятствует их личностному развитию.
3.Недостаточно развиты такие количественные параметры ЛРОС школы, как широта, когерентность, социальная активность, осознаваемость.
4.Таким образом в МКОУ Покатеевская СОШ недостаточно формированы условия личностно – развивающей образовательной среды школы для развития личностного потенциала всех участников образовательных отношений, что не в полной мере обеспечивает устойчивость образовательного процесса в школе, развитие современных компетенций и раскрытия личностного потенциала участников образовательных отношений.

## Slide 9: Цель и задачи проекта
Цель - Обновление личностно – развивающей образовательной среды школы, обеспечивающей формирование и развитие современных компетенций всех участников образовательных отношений за счет
- Развития новых возможностей ЛРОС (пространственно-предметный, организационно-технологический и социальный компонент) для совершенствования личностного потенциала всех участников образовательных отношений:
- увеличение доли «творческой» составляющей воспитывающей среды школы, характеризующейся активностью и свободой личности;
- обеспечение возможности использования личностно развивающего потенциала школьной среды за счет повышения уровня её количественных параметров (широта, когерентность, социальная активность, осознаваемость)
- усиление «семейного» и «инновационного» типа организационной культуры педагогов школы.

## Slide 10: Цель и задачи проекта
Задачи проекта:
1. Анализ существующего состояния личностно-развивающей образовательной среды школы с использованием диагностических материалов из книги В.А. Ясвина «ШКОЛЬНАЯ СРЕДА КАК ПРЕДМЕТ ИЗМЕРЕНИЯ: экспертиза, проектирование, управление»
- Методика векторного моделирования среды развития личности
- Методика педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса количественных параметров
- Методика диагностики организационной культуры педагогического коллектива
2. Разработка и утверждение управленческого проекта «Успех. Развитие. Активность» Внесение изменений в локальные акты школы для реализации цели проекта: Корректировка содержания образовательных программ (УП школьный компонент), Рабочей программы воспитания, Программы развития, приказы о составе проектной команды и творческих групп.
3. Организация работ и проведение мероприятий по реализации Дорожной карты проекта (комплексные изменения во всех трёх компонентах (пространственно-предметный, организационно-технологический и социальный компонент) образовательной среды МКОУ Покатеевская СОШ)
4. Анализ эффективности реализованного проекта.
Главная движущая сила проекта – педагоги, организованные в профессиональные образовательные сообщества, обеспечивающие развитие современных компетенций участников образовательных отношений
Целевая аудитория проекта: Участники образовательных отношений: обучающиеся, их родители (законные представители), педагоги, администрация школы.

## Slide 11: Ожидаемые результаты проекта и критерии их достижения Образ желаемого состояния – Обновлённая личностно-развивающая образовательная среда Ключевые способы решения проблемы – крупные изменения (для каждого компонента ОС по формуле «3+2» ): Результат 1. Создан и реализован управленческий проект «Успех. Развитие. Активность», направленный на изменение компонентов личностно-развивающей образовательной среды в МКОУ Покатеевская СОШ.
Организационно- технологический компонент: (Деятельность) Изменения в ООП (шкУП,) Индивидуализация (ИОМы) Урочная деятельность (4К) Проектная мастерская Внеурочная деятельность, Классные часы, сетевое взаимодействие, ДО, использование линейки продуктов платформы сберкласс, https://navigator.vbudushee.ru/?_ga=2.91796313.2119864292.1617170231-177282196.1587632294 УМК «Школа возможностей») https://teacher.vbudushee.ru/ В школьной среде преобладают характеристики семейной и инновационной организационной культуры педагогов. | Социальный компонент: (Отношения) Создание ПОС «4К» Созданы условия для повышения уровня эмоционального интеллекта субъектов образования Мастерская Самоуправления и Самоопределения. Служба медиации (создание Мастерской жизнестойкости) Создан медиацентр школы. Организация взаимодействия всех участников образовательных отношений: соглашения о взаимодействии, классно-семейное проектирование Проектная мастерская, клубы по интересам. https://teacher.vbudushee.ru/ Модуль взаимодействие с семьей | Предметно-пространственный компонент: (Пространство) Оборудовано пространство школы (открытая стена, Шахматная зона, зона буккроссинга, зона самоопределения). Определено место для работы школьного самоуправления, центра детских инициатив. Зона коворкинга. (Включение детей в организацию школьного пространства: Кабинет моей мечты», «Уютный уголок» Событийный дизайн (фотозоны, оформление рекреаций школы) Ландшафтный дизайн, исследовательский уголок на пришкольном участке, спортивные уличные комплексы. Лаборатории по предметам. Игровые зоны в рекреациях
Ресурсное обеспечение: Участие в грантовых конкурсах и проектах в том числе Фонда Банк образовательных практик продуктовой линейки Фонда УМК «Школа возможностей» Обучение в рамках программы Фонда по развитию ЛП Повышение квалификации отдельных педагогов | Управление: Поддержка и поощрение инициативы Сотрудничество, методическое сопровождение и поддержка кооперации педагогов через использование деятельностных форм взаимодействия Мониторинг и анализ образовательной деятельности Включенность в курсовую деятельность на сайте КИПК | 

## Slide 12: Ожидаемые результаты проекта и критерии их достижения Результат 2. Создана Модель личностно – развивающей образовательной среды МКОУ Покатеевская СОШ
Критерии результата:
Модель включает в себя компоненты личностно – развивающей образовательной среды: пространственно-предметный, организационно-технологический и социальный компонент, инструменты - ресурсы где произойдут изменения.
Предметно – пространственный компонент предусматривает качественное образование на основе интеграции урочной, внеурочной и воспитательной деятельности, эффективных информационных и педагогических технологий, интерактивных форм и методов обучения и воспитания, с приоритетом технологии 4К (коммуникация, кооперация, креативность, критическое мышление).
В Социальном компоненте: Основная цель – создание благоприятной эмоционально – насыщенной среды образовательной организации за счет развития социальных и эмоциональных навыков всех участников образовательных отношений, усиление параметров широты, социальной активности и интенсивности образовательной среды.
Среда способствует развитию личностного потенциала благодаря УМК Фонда «Школа возможностей» (УМК «социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста», УМК «Развитие личностного потенциала подростков»).
Предметно-пространственный компонент предусматривает изменения в образовательном пространстве школы.
Модель включает в себя управленческий цикл

## Slide 13: Модель личностно – развивающей образовательной среды МКОУ Покатеевская СОШ

## Slide 14: Ожидаемые результаты проекта и критерии их достижения Результат 3. Актуализированная модель внеурочной деятельности в соответствии с магистральными направлениями Федерального проекта «Школа Минпросвещения» и УМК «Школа возможностей» принята, согласована и утверждена в установленном порядке, размещена на сайте школы
Для обучающихся 1-4 классов:
-мотивации изучения учебных предметов;
-индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч. одаренных школьников, слабо мотивированных с использованием УМК Фонда «Школа возможностей» (УМК «социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста»)
Для обучающихся 7-9 классов:
-предпрофессионального и профессионального самоопределения;
-индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч. одаренных школьников, слабо мотивированных с использованием УМК Фонда «Школа возможностей» (УМК «Развитие личностного потенциала подростков»)
Для обучающихся 10-11 классов:
-реализации предпрофильного и профильного обучения;
- сетевое взаимодействие с КГПУ им.В.Ф.Астафьева (психолого- педагогический класс);
-индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч. одаренных школьников, слабо мотивированных.

## Slide 15: Ожидаемые результаты проекта и критерии их достижения Результат 4. Установлена эффективность реализованного проекта для всех участников образовательных отношений
Критерии результата:
По итогам реализации проекта в школьной среде произойдут качественные изменения для всех участников образовательных отношений. Среда школы постепенно приобретёт новые характеристики, необходимые для развития навыков XXI века:
Возможности для развития личностного потенциала;
Возможности для самоопределения и самореализации;
Возможности для развития эмоционального интеллекта.
Учащиеся:
- Включены в процесс проектирования и функционирования ЛРОС.
- Качественно преобразованы их показатели социально-эмоционального развития.
- Включены в социально-значимую деятельность.
- Имеют возможность образования по ИОМ.
- Имеют возможность заниматься проектной, исследовательской и творческой деятельностью.
- Выбирают в соответствии с собственными интересами курсы внеурочной деятельности.
- Включены в новые и измененные программы дополнительного образования ( в соответствии с магистральными направлениями Федерального проекта «Школа Минпросвещения» и способствующие развитию эмоционального интеллекта).
- Имеют возможность психолого-педагогического сопровождения развития личности в единстве эмоционально-личностных, познавательных и поведенческих качеств.
- Обучаются в безопасной, комфортной среде.

## Slide 16: Ожидаемые результаты проекта и критерии их достижения Результат 4. Установлена эффективность реализованного проекта для всех участников образовательных отношений
Педагоги:
-Повысили квалификацию по вопросам развития личностного потенциала.
- Имеют возможность профессионального, творческого развития, развития личностного потенциала, эмоционального интеллекта.
- обеспечены методическим сопровождением по вопросам формирования ЛРОС, 4К, СЭР.
- Получена возможность профессионального признания.
- Получена возможность повышения авторитета среди обучающихся и их родителей.
- Улучшен микроклимат в педагогическом коллективе
Администрация школы:
- Повышение квалификации в области проектирования ЛРОС.
- Разработан, апробирован и реализован проект по развитию ЛП участников образовательных отношений.
-Освоены инструменты оценивания ОС.
-имеется возможность для развития личностного потенциала и развития эмоционального интеллекта.
Родители:
-Повышен уровень педагогической культуры родителей.
- Включены в процесс проектирования ЛРОС, оценивания среды, уклада школьной жизни.
- Имеют возможность реализовать собственные ожидания по поводу образования своих детей.
- Имеют возможность улучшить климат в семье

## Slide 17: План реализации проекта
№ | Задачи проекта | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель
 | Анализ существующего состояния личностно-развивающей образовательной среды школы с использованием диагностических материалов из книги В.А. Ясвина | экспертиза и анализ школьной среды, обучение команды педагогов создание инициативной группы по разработке проекта разработка проекта | Октябрь 2022 - Январь 2023гг | Директор
2. | Создание Модели личностно – развивающей образовательной среды МКОУ Покатеевская СОШ | Управленческий семинар | 07.02.2023 14.02.2023 21.02.2023 | Директор Заместитель директора
3. | Внесение изменений в локальные акты школы для реализации цели проекта. | Корректировка содержания образовательных программ, с учетом развития ЛРОС. | -май 2023 | Директор
 |  | Коррекция Рабочей программы воспитания, с учетом развития ЛРОС. | декабрь 2022 | Заместитель директора по ВР
 |  | Корректировка Программы развития с учетом развития ЛРОС. | май 2023 | Директор
 |  | Создание приказов о составе проектной команды и творческих групп | Январь 2023 | Директор
 |  | Обсуждение проектов документов и их согласование, принятие на педагогическом совете, управляющем совете. | Март – апрель 2023 | Директор

## Slide 18: План реализации проекта
4. | 4. Организация работ и проведение мероприятий по реализации Дорожной карты проекта (комплексные изменения во всех трёх компонентах (пространственно-предметный, организационно-технологический и социальный компонент) образовательной среды МКОУ Покатеевская СОШ) | Информирование родительской общественности о ходе реализации Проекта Общешкольное родительское собрание по теме: «Развитие личностно-развивающей образовательной среды в МКОУ Покатеевская СОШ». | Ноябрь 2022 Май 2023 Ноябрь 2023 Май 2024 Ноябрь 2024 Февраль 2025 | Директор
 |  | Преобразование инфраструктуры школы и её компонентов, в соответствии с разработанным планом | Январь 2023- Декабрь 2024 | Директор
 |  | Педсовет тема: «Проектирование Модели ЛРОС в МКОУ Покатеевская СОШ». | Март 2023 | Директор
 |  | Разработка программ и проведение мероприятий по теме «Актуализация модели внеурочной деятельности»: Введение курса СЭР в начальной школе (1-4 класс) «Развитие личностного потенциала подростков» 5-9 кл | Апрель 2023 | Руководитель тематической рабочей группы

## Slide 19: План реализации проекта
Управленческие семинары | Март 2023-март 2024 | Замдиректора по УВР
Заседание Управляющего совета | 21.03.2023 | Директор
Проведение методических недель. Взаимопосещение уроков, занятий внеурочной деятельности. Создание банка данных методических разработок. Представление опыта работы на районном уровне. | Апрель 2023- Май 2024г | Замдиректора
Организация круглых столов для координации и принятия общих решений различных звеньев по развитию ЛРОС. | Один раз в четверть | Директор
Сетевое взаимодействие с другими организациями | Весенние каникулы | Педагог -психолог
День открытых дверей «Развитие ЛП подростков», | Ноябрь 2023 | Замдиректора по ВР
Экспертиза образовательной среды школы по итогам реализации 1 года проекта ЛРОС | Декабрь 2023 | Директор
Проведение межпоселкового мероприятия для школьников | май 2024 г | Замдиректора по ВР
Конкурс методических разработок «4К» («Четверка») | Апрель .2024 | Замдиректора по УВР
Тренинги эффективного общения с подростками Открытые занятия «Развитие ЛП подростков». | Март 2023 Ноябрь 2024 | Педагог -психолог
Сборка, оформление предложенных идей, размещение проекта решения теме «Актуализация модели внеурочной деятельности» на сайте для обсуждения, сбора предложений, согласований | Май 2023 | Руководитель тематической рабочей группы
Фестиваль детско – взрослых проектов | Май 2023 | Руководитель проектной мастерской
Создание группы в социальных сетях «Выпускник» | Сентябрь 2023 | Зам директора по ВР

## Slide 20: План реализации проекта
5 | Анализ эффективности реализованного проекта для всех участников образовательных отношений. | Экспертиза образовательной среды школы по итогам реализации 2 года проекта ЛРОС Анализ, обобщение, оформление результатов и размещение на сайте школы (в отчете по результатам самообследования, Публичного отчета школы.) | До 15.12.2024 До 15.01.2025 | Директор

## Slide 21: Эффекты / Критерии реализации проекта
Для МКОУ Покатеевская СОШ
Обновлена личностно – развивающая образовательная среда, обеспечивающая формирование и развитие современных компетенций всех участников образовательных отношений со следующими характеристиками:
Позитивная динамика изменения организационно-технологического компонента школьной среды (Профессиональный рост педагогов, обученных новым компетентностям, применение + распространение опыта) Педагоги школы при поддержке и сопровождении управленческой команды смогут обеспечивать качественные изменения образовательных результатов за счёт кооперации со всеми участниками образовательных отношений и взаимодействием с внешними партнерами.
Поддержка индивидуальности личности ребёнка, развитие её творческих способностей, инициативности, умений работать в команде, ориентироваться в нарастающем потоке информации будет способствовать становлению творческой образовательной среды.
Усилены такие параметры личностно – развивающей образовательной среды как широта, когерентность, социальная активность, осознаваемость.
Усиление «семейного» и «инновационного» типа организационной культуры школы за счет формирования устойчивого позитивного отношения к школе, повышения уровня осознаваемости образовательной среды. Коллектив школы делает акцент на приобретении и развитии новых образовательных подходов, технологий и методик, навыков внутригруппового взаимодействия
Использование инструментов экспертизы школьной среды позволит управленческой команде мониторить процесс изменения, внося коррективы в дальнейшую траекторию развития школы
Повысится уровень удовлетворённости родителей, учащихся и педагогов деятельностью ОО, повысится имидж школы в местном и районном педагогическом сообществе.

## Slide 22: Мониторинг реализации проекта
Мониторинг реализации проекта осуществляется в ходе управленческого цикла
по точкам контроля достижения входных, промежуточных и итоговых результатов, обозначенных в плане мероприятий;
рефлексии хода реализации проекта и качества получаемых результатов;
по степени удовлетворенности всех участников образовательных отношений возможностью участия в принятии управленческих решений.

## Slide 23: Ресурсное обеспечение
№ | Мероприятия / статьи затрат | Объем | Источник
1 | Зонирование пространства школы (открытая стена) | Краска грифельная 10л* 1000.00 = 10 000 | Краевая субвенция
2 | Включение детей в организацию школьного пространства: Кабинет моей мечты» | 1 кабинет -100 000,00 | Краевая субвенция
3 | Событийный дизайн (фотозоны, оформление рекреаций школы) | Расходные материалы 10 000,00 | Внебюджетные средства
4 | Игровые зоны в рекреациях «Уютный уголок» | 1 рекреация *100 000,00 | Краевая субвенция
5 | Временные затраты на проведение семинаров, круглых столов. - педагогов | 24 часа | Каникулярное рабочее время
 | - обучающихся | 24 часа | Каникулярное время для проведения внеурочной работы, ориентированной на формирование коммуникативных, регулятивных УУД
 | - родителей | 10часов | Вечернее время

## Slide 24: Основные риски проекта и пути их минимизации
Риски | Меры предупреждения | Пути их минимизации
Неготовность или нежелание отдельных педагогов к изменениям т.к. это затратно и по времени, и интеллектуально, и эмоционально. | Организация работы профессиональных образовательных сообществ. Организация семинаров по оказанию помощи в организации деятельности. Тренинги направленные на командообразование (тимбилдинги). | Постепенное погружение в тему. Психологическое сопровождение. Обучение (методическое сопровождение). Ответственная, внимательная работа с мнениями, идеями, предложениями, критикой и т.п. суждениями участников работ.
Отсутствие поддержки идеи со стороны родителей | Организация встреч по информированию родителей. | разъяснительная работа Вовлечение в школьные события, приглашение на занятия по развитию СЭР и ЛП
Недостаточное финансирование | Привлечение средств грантовых конкурсов, социальных партнеров. |